## Sheet1
Story | Priority | Cost est. | Source | Parking | Forecast | Hold | Blocked | To Do | WIP | Done | Date
Retrieve data from live URL | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | //
fetch(API) with React | 1 | 3 | Back-end | [6 empty] | x | 2018-10-24
jQuery AJAX with React | 1 | 2 | Back-end | [6 empty] | x | 2018-10-24
PHP with React | 1 | 2 | Back-end | [6 empty] | x | 2018-10-24
Global temperature viz | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | //
Custom chart theming | 3 | 3 | User | [6 empty] | x | 2018-10-26
Data structure (mock) | 1 | 1 | User | [6 empty] | x | 2018-10-26
Global CO2 emissions viz | 1 | 8 | User |  | x |  |  | x
Tips/solutions viz | 1 | 8 | User |  | x |  |  | x
Carousel component | 3 | 8 | User |  | x |  |  | x
React route | 2 | 5 | User |  |  |  |  | x
Learn Redux | 2 | 34 | User |  | x
SASS styling (pages) | 3 | 144 | User |  | x |  |  | x
!!! Items that are in forecast need to be broken down to smaller tasks